# «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

**по реализации областного проекта**

**«Инфраструктурный стандарт курской школы»**

**на 2024 г.**

| **№****п/п** | **Наименование контрольной точки, мероприятия** | **Срок исполнения (этап)****(дд.мм.гг.)** | **Вид****документа** | **Ответственный****исполнитель****(должность, ФИО)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Результат:****«В общеобразовательных организациях создана современная навигация и визуально узнаваемый стиль оформления пространств»** | 01.01.2024-30.12.2024 | Приказ министерства образования и науки Курской области информационное письмо | Д.О. Рыльцов |
| 2.1 | **Контрольная точка:** Утвержден дизайн-проект оформления пространств и размещения современной навигации  | 30.09.2024 | Отчет | Руководители ОО |
| 2.1.1 | Издан приказ Министерства образования и науки Курской области о включении ОО в реализацию регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы» | 30.04.2024 | Приказ Министерства образования и науки Курской области | Д.О. Рыльцов |
| 2.1.2 | Проведен семинар/вебинар с ОО-участниками проекта | 30.04.2024 | Программа вебинара/семинара | Рабочая группа по реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы» |
| 2.1.3 | Проведены заседания коллегиальных органов управления ОО по вопросам осуществления работы, направленной на достижение уровня соответствия «Инфраструктурному стандарту курской школы» | 20.05.2024 | Протоколы заседаний | Руководители ОО |
| 2.1.4 | ОО предложены примеры готовых дизайнерских решений по оформлению пространства и навигационных решений | 15.05.2024 | Информационное письмо | Рабочая группа по реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы» |
| 2.1.5 | Для проведения конкурса дизайн-проектов отдельных пространств ОО (благоустройство учебного кабинета, благоустройство пришкольной территории) среди обучающихся утвержден организационный комитет и конкурсная комиссия с участием обучающихся и родителей | 30.05.2024 | Приказ ОО | Руководители ОО |
| 2.1.6 | Разработка и утверждение Положения о конкурсе | 20.06.2024 | Приказ ОО с утвержденным Положением | Руководители ОО |
| 2.1.7 | Обеспечено взаимодействие с родителями по вопросам организации работы, направленной на достижение соответствия общеобразовательных организаций «Инфраструктурному стандарту курской школы» | 30.06.2024 | Отчет | Руководители ОО |
| 2.1.8 | Обеспечено информирование общественности по вопросам участия ОО в реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы» | 30.06.2024 | Отчет(план работы по информированию/вкладка на официальном сайте ОО) | Руководители ОО |
| 2.1.9 | Проведен конкурс дизайн-проектов отдельных пространств ОО (благоустройство учебного кабинета, благоустройство пришкольной территории) среди обучающихся | 30.09.2024 |  | Руководители ОО |
| 2.2 | **Контрольная точка:**Сформированы документы, необходимые для проведения работ по созданию современной навигации, визуально узнаваемого стиля оформления пространств | 30.09.2024 | Отчет | Руководители ОО |
| 2.2.1 | Сформирована рабочая группа для проведения работ по созданию современной навигации, оформлению пространств в соответствии с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области и чек-листом проекта | 01.06.2024 | Приказ ОО | Руководители ОО |
| 2.2.2 | Разработан план работ по созданию современной навигации, оформлению пространств в соответствии с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области и чек-листом проекта | 20.06.2024 | Проект плана | Руководители ОО |
| 2.2.3 | Утвержден план работ с установлением сроков и назначением ответственных | 30.06.2024 | Приказ ОО с утвержденным планом | Руководители ОО |
| 2.3 | **Контрольная точка:**Выполнены работы по созданию и размещению современной навигации  | 30.10.2024 | Отчет | Руководители ОО |
| 2.3.1 | Обеспечено участие обучающихся, родителей и педагогических работников в работе по созданию современной навигации и зонированию пространства | 30.09.2024 | Отчет | Руководители ОО |
| 2.3.2 | Проведены работы в соответствии с планом и разработанными навигационными решениями | 15.10.2024 | Отчет | Руководители ОО |
| 2.3.3 | Проведено итоговое анкетирование с целью определения степени удовлетворенности организацией навигации после внедренных улучшений | 30.10.2024 | Аналитическая справка | Руководители ОО |
| 2.4 | **Контрольная точка:**Проведен фотомониторинг приведения школьных пространств в соответствие с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области и чек-листом проекта | 15.12.2024 | Отчет | Руководители ОО |
| 2.4.1 | Разработан алгоритм проведения фотомониторинга и его содержательное наполнение, материалы направлены в ОО | 01.11.2024 | Информационное письмо на ОО | Рабочая группа по реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы» |
| 2.4.2 | Проведен фотомониторинг, его результаты обработаны, при необходимости проведена корректировка, составлен отчет  | 10.12.2024 | Отчет | Руководители ОО, рабочая группа по реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы» |